新疆维吾尔自治区本级2020年度

预算绩效评价报告

项目名称：基层人大补助经费项目

项目单位：新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2021年10月

目录

摘要	1

一、项目概况	1

（一）项目背景	1

（二）项目内容及规模	2

（三）资金来源及使用情况	3

（四）项目组织与管理情况	3

（五）项目绩效目标	3

二、评价工作概述	4

（一）评价目的与原则	4

（二）评价方法	4

（三）绩效评价指标体系	5

（四）绩效评价指标体系	6

1.评价人员	6

2.评价进度	7

三、评价结论	8

四、绩效评价分析	9

（一）绩效目标分析	9

（二）项目管理分析	10

（三）项目绩效分析	10

五、存在的问题	10

（一）预算绩效目标填报质量不佳的状况亟需改善	10

（二）绩效指标指标设置有待完善	11

（三）预算绩效管理制度执行不到位，有待进一步加强管理	11

（四）预算绩效档案管理工作有待加强	11

六、相关建议	11

（一）加强预算绩效目标填报，提升预算绩效目标质量	11

（二）科学设置预算绩效目标	12

（三）严格执行预算绩效制度，做好预算绩效管理各项工作	12

（四）完善预算绩效档案管理	12

七、其他需要说明的问题	12

# 摘要

一、项目基本情况

自治区人大常委会办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神、贯彻落实自治区党委安排部署和自治区党委人大工作会议精神，坚定不移坚持党对人大工作的全面领导，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升服务保障能力，开创新时代自治区人大工作新局面。

2010年，自治区党委人大工作会议上明确，“自治区决定将基层人大的补助经费从每年500万元提高到每年800万元”。为贯彻财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，优化财政支出结构，提高资金使用效益及效率，新疆财讯睿智信息咨询有限公司受新疆维吾尔自治区财政厅委托，对2020年基层人大补助经费项目开展绩效评价。2020年度自治区财政安排基层人大补助经费760万元，主要用于自治区各级基层人大常委会开展代表工作、改善办公条件。截至2020年12月31日，共计支出478.88万元，预算执行率63.01%。

二、项目绩效评价情况及评价结果

设立自治区基层人大补助经费项目，是自治区党委关心县乡人大建设，支持和保障县乡基层人大依法履职，充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用。通过项目实施，一定程度上支持了基层人大工作开展，为代表依法履职、联系人民群众、了解民情、民意，提供了有效工作平台，有效弥补了基层人大工作经费不足，保障了基层人大各项工作的顺利开展。

本次绩效评价，评价组通过了解项目情况、制定评价方案、实施数据采集和撰写评价报告等程序，从项目决策、管理、产出、效果四个方面进行综合分析评价，力求做到科学合理、客观公正。其中数据采集包括了基础数据表填报与复核、访谈等。依据项目基础信息统计、结合调研结果，按照评价组研制的评价指标体系，基层人大补助经费绩效评价综合得分83.9分，绩效评级为“良”。

三、存在的问题及改进建议

（一）存在的问题

## 1.预算绩效目标填报质量不佳的状况亟需改善

绩效目标编制不科学，绩效指标设置不合理；应从预算指标设置的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面进行完善绩效目标。

2.绩效指标设置有待完善

指标设置内容与实际拨付资金数据不一致，有待进一步完善绩效指标设置。

## 3.预算绩效管理制度执行不到位，有待进一步加强管理

预算绩效监控节点部分基层人大预算执行率、绩效目标完成值不高，存在偏差。绩效自评工作开展不到位，部分基层人大自评报告内容较简单，未完成预期目标。

## 4.预算绩效档案管理工作有待加强

在评价过程中调阅专项资金资料时，发现部分基层人大存在预算绩效档案分散、零星不完整现象。

（二）改进建议

## 1.加强预算绩效目标填报，提升预算绩效目标质量

建议自治区人大常委会办公厅对业务职能部门、负责预算绩效工作人员进行专题培训，压实预算绩效管理责任，提高预算绩效目标填报质量。

2.科学设置绩效目标

建议自治区人大常委会办公厅从预算绩效管理的政策性、专业性和客观性等方面掌握绩效目标设置的合理性、规范性和全面性，从而达到从政策依据、项目实施内容、实现的效果等层面设置预算绩效目标。

3.严格执行预算绩效制度，做好预算绩效管理各项工作

建议自治区人大常委会办公厅严格执行预算绩效管理制度，做好预算绩效全过程管理，加强预算绩效监控、绩效自评工作。

## 4.完善预算绩效档案管理

建议自治区人大常委会办公厅加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

2020年基层人大补助经费项目

绩效评价报告

为充分发挥基层国家权力机关作用，支持保障基层人大依法履职，新疆维吾尔自治区财政厅根据实际情况，每年安排一定资金用于基层人大开展工作补助。为客观反映专项资金执行情况、实施效果等，受新疆维吾尔自治区财政厅委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担2020年自治区基层人大经费项目资金评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过方案制定、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

# 一、项目概况

## （一）项目背景

党中央高度重视县乡人大工作和建设，2015年转发了《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》，就加强县乡人大工作和建设、提高县乡人大工作水平作出了决策部署。根据中央部署，全国人大常委会同步修改地方组织法、选举法、代表法，多次组织相关专题调研检查，还先后召开加强县乡人大工作和建设座谈会、推进县乡人大工作和建设经验交流会，统筹推动县乡人大工作和建设。

乡镇人大作为我国五级人大的最基层，是人大制度不可或缺的一部分，是打通“最后一公里”的基础环节。乡镇人大只有把习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为开展工作、加强建设的指导思想，才能更好地把“三个有机统一”通过人民代表大会制度在基层得到实现，才能更充分地发挥乡镇人民代表大会在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要功效，这也是落实党的十九大报告提出的“长期坚持、不断完善人民代表大会制度，健全人民当家作主制度体系，发展社会主义民主政治”的必然要求。

目前，新疆地区一些地方特别是一些县乡财政比较困难，自治区财政厅根据实际情况，对各地州县市人大经费予以适当补助。

## （二）项目内容及规模

1.项目内容

自治区基层人大补助经费，主要用于改善基层人大办公条件、购置办公用品、车辆维护保养等方面，目的是发挥各级人大及其常委会的重要作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，把推动党中央和自治区党委重大决策部署的贯彻落实作为人大工作的重中之重，落实到人大工作的方方面面。

2.项目规模及范围

本项目为延续性项目，2020年项目总投入资金为760万元，涉及除乌鲁木齐市人大以外的13个地（州、市）及所属县（市、区）人大，9个兵团直辖市人大。

3.评价时段

本次补助资金的评价时段为2020年1月1日-2020年12月31日。

## （三）资金来源及使用情况

自治区基层人大补助经费项目资金全部由自治区财政保障。根据各地州上报自评及相关报告，2020年该项目实际支出478.88万元，预算执行率63.01%，预算执行率偏低。

## （四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况

自治区基层人大补助经费项目，由自治区人大常委会办公厅根据全区县乡人大工作实际，按照重点保障县乡人大，适当补助地州市人大、向南疆四地州脱贫县和人口较多的县适当倾斜的原则，每年年初提出分配方案，由自治区财政厅拨付至各地州县市。

2.专项资金管理情况

2020年10月，自治区人大常委会办公厅制定《新疆维吾尔自治区基层人大补助经费管理使用办法》，州市人大常委会、地区人大工作委员会以及县（市、区）人大常委会办公室对本单位自治区人大补助经费项目资金进行监督和检查，每年年底前，由州市人大常委会、地区人大工作委员会办公室负责，汇总拨付本级及所辖县（市、区）的资金使用情况并报送给自治区人大常委会办公厅。

## （五）项目绩效目标

1.总目标

自治区基层人大补助经费项目为延续性项目，每年由自治区财政保障，主要为加强和改进新时代自治区人大代表工作，支持保障各级人大依法履职，保障各级代表开展活动，用于逐步完成基层各级人大办公条件的改善。

2.年度绩效目标

评价组根据该项目资金的相关政策文件、主管部门工作计划、《自治区基层人大补助经费项目申报书》等相关资料，对该项目2020年的绩效目标进行了梳理。

# 二、评价工作概述

## （一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2020年基层人大补助经费本级重点项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时通过对该专项资金项目所达到的效益进行考量，分析该项目覆盖区域所产生的效益，以及发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

## （二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地勘察法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理基层人大补助经费项目相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解基层人大补助经费立项依据的充分性及规范性。

社会调查法：深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的制定方、实施方和受益方等进行充分调研，更加充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地勘察法：通过实地调阅资金管理办法、专人访谈、查阅专项资金支出会计凭证，对自治区基层人大专项资金使用情况进行实地调研。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次项目资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

## （三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《关于印发<自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕188号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次项目资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

## （四）绩效评价指标体系

## 1.评价人员

本次评价委托方为新疆维吾尔自治区财政厅，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表2-1 评价人员清单

| 序号 | 姓名 | 本政策中角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李刚 | 主评人 | 负责绩效评价过程指导 |
| 2 | 谢迪 | 项目质控 | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导 |
| 3 | 侯丹丹 | 项目经理 | 负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告负责 |
| 4 | 郭玲 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 5 | 田文艳 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |

## 2.评价进度

本次项目的评价期间为2021年9月26日至2021年11月3日，具体安排如下：

（1）方案制定——2021年10月11日前

受自治区财政厅委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据专项资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2021年10月20日前

数据采集（2021年10月15日前）。将基础表发送至预算主管部门、相关部门及处室按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2021年10月20日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告撰写阶段（2021年10月29日前）

撰写评价报告（2021年10月29日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

单位征求意见（2021年11月3日前）

11月1日我单位将绩效评价报告和征求意见函提交自治区人大常委会办公厅征求意见，11月5日，自治区人大常委会办公厅反馈意见，并参照反馈意见修改完善报告。

报告提交（2021年11月5日前）

撰写完成的绩效评价报告提交自治区财政厅，并根据自治区财政厅的安排与预算单位沟通确认。

# 三、评价结论

运用由评价组按相关规定编制并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对自治区人大常委会办公厅基层人大补助经费专项资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为83.9分。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表3-1 项目指标得分情况汇总表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.67 | 86.70% |
| 项目管理 | 30 | 23.15 | 77.16% |
| 项目绩效 | 50 | 42.08 | 84.16% |
| 影响力 | 10 | 10.00 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 83.9 | 83.9% |

各项指标得分情况见下表3-2：

表3-2 项目指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（ 5） | A101 立项依据充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 3 | 100% |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 2 | 规范 | 规范 | 2 | 100% |
|  | A2 项目目标（5） | A201 项目目标合理性 | 5 | 合理 | 较合理 | 3.67 | 73.4% |
| B 项目管理（30） | B1 投入管理（10） | B101 预算编制合理性 | 5 | 合理 | 合理 | 5 | 100% |
|  |  | B102 预算执行率 | 5 | 100% | 63% | 3.15 | 63% |
|  | B2 财务管理（10） | B201 财务管理制度健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 5 | 100% |
|  |  | B202 资金使用合规性 | 5 | 合规 | 较合规 | 2 | 40% |
|  | B3 项目实施（10） | B301 管理制度健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 5 | 100% |
|  |  | B302 管理制度执行有效性 | 5 | 有效 | 不完全有效 | 3 | 60% |
| C 项目绩效（50） | C1 项目产出（40） | C101拨付补助经费县级个数 | 5 | 105个 | 110个 | 5 | 100% |
|  |  | C102拨付6万元的一般县 | 4 | 53个 | 0个 | 0 | 0% |
|  |  | C103拨付10万元的地州市 | 6 | 10个 | 20个 | 6 | 100% |
|  |  | C104涉及地州个数 | 6 | 5个 | 13个 | 6 | 100% |
|  |  | C105拨付8万元的贫困县 | 3.5 | 30个 | 3个 | 0.63 | 10.29% |
|  |  | C106贫困县补助标准大于等于8万元 | 6 | 25个 | 25个 | 6 | 100% |
|  |  | C107一般县补助标准大于等于5万元 | 6 | 45个 | 45个 | 6 | 100% |
|  |  | C108地州人大工委补助标准大于等于10万元 | 3.5 | 6个 | 3个 | 2.45 | 70% |
|  | C2 项目效果（10） | C201基层人大履职能力 | 5 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 100% |
|  |  | C202各基层人大工作环境 | 5 | 较好改善 | 较好改善 | 5 | 100% |
| D影响力（10） | D1 满意度（10） | D101受益职工满意度 | 10 | ≥90% | 97.32% | 10 | 100% |
| 总分 | 100 | - |  | 83.9 | 83.9% |

# 四、绩效评价分析

## （一）绩效目标分析

绩效目标设置不合理。项目绩效指标设置不科学，其中，质量指标与数量指标无关联性；成本指标值设置不合理，如：“一般县补助标准，指标值：≥5万元”；满意度指标设置不合理，如：“各基层人大工委对于补助经费到位情况满意度”，可设置为“基层人大工委满意度”。

## （二）项目管理分析

专项资金管理办法健全，但存在资金支出不规范现象。2020年10月，自治区人大常委会办公厅制定《新疆维吾尔自治区基层人大补助经费管理使用办法》，明确了专项资金补助内容和使用范围。根据各地州报送的项目资金使用情况发现，部分县市存在专项资金使用不规范现象，有待进一步加强资金管理。

## （三）项目绩效分析

截止目前，新疆地区代表“家室站”已建成5923个，其中乡镇街道人大代表联络站1076个，村社区代表联络站3013个，基本实现了全覆盖，为代表依法履职、联系人民群众、了解民情、民意，提供了有效工作平台。

# 五、存在的问题

## （一）预算绩效目标填报质量不佳的状况亟需改善

绩效目标编制不科学，绩效指标设置不合理；应认真研究项目特点，从预算指标设置的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面进行研究，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效。

## （二）绩效指标指标设置有待完善

2019年12月31日，自治区财政厅印发《关于提前下达2020年基层人大补助资金的通知》（新财行〔2019〕283号），并随文下达《2020年专项预算项目支出绩效目标表》，资金分配方案中“一般县拨付资金5万元”，绩效目标表中数量指标“拨付6万元一般县”53个，指标设置内容与实际拨付资金数据不一致，有待进一步完善绩效指标设置。

## （三）预算绩效管理制度执行不到位，有待进一步加强管理

自治区人大常委会办公厅制定《新疆维吾尔自治区基层人大补助经费管理使用办法》，在项目实施过程中，预算绩效监控制度执行不到位，部分基层人大部门预算执行率、绩效目标完成值未达到预期目标，存在偏差。预算绩效自评制度执行不到位，部分基层人大部门自评报告内容较简单，未完成预期目标，有待进一步加强预算绩效管理。

## （四）预算绩效档案管理工作有待加强

该项目属于延续性项目，在评价过程中调阅专项资金相关资料时，发现部分基层人大部门存在预算绩效档案资料分散、零星不完整现象，有待进一步加强专项资金预算绩效资料管理。

# 六、相关建议

## （一）加强预算绩效目标填报，提升预算绩效目标质量

建议自治区人大常委会办公厅对业务职能部门、负责预算绩效工作人员进行专题培训，压实预算绩效管理责任，提高预算绩效目标填报质量。

## （二）科学设置预算绩效目标

建议自治区人大常委会办公厅从预算绩效管理的政策性、专业性和客观性等方面掌握绩效目标设置的合理性、规范性和全面性，从而达到从政策依据、项目实施内容、实现的效果等层面设置预算绩效目标。

## （三）严格执行预算绩效制度，做好预算绩效管理各项工作

建议自治区人大常委会办公厅严格执行预算绩效管理制度，做好预算绩效全过程管理，加强预算绩效监控、绩效自评工作。

## （四）完善预算绩效档案管理

建议自治区人大常委会办公厅加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

# 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题